Présentation détaillée du projet par actions ou groupe d’actions ou étapes du projet (exemple à la 1ère ligne)

Les actions de sensibilisation ou/et de restitution du projet sont à indiquer également dans ce tableau.

Cette annexe complétée est OBLIGATOIRE pour la complétude de votre dossier.

| Rappel des objectifs spécifiques – OS (un même OS pouvant correspondre à une ou plusieurs actions) | Action | Période de mise en œuvre | Lieu | Détail des actions (Pour l’axe 1, précisez le public cible pour chaque manifestation d’ECSI) | Partenaire(s) mettant en œuvre l’activité | Moyens de mise en œuvre (humains et matériels) | Résultat(s) et livrable(s) attendu(s) | Indicateurs quantitatifs et qualitatifs permettant de mesurer les résultats des actions |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EXEMPLE Objectif 1 : soutenir l’engagement des jeunes de la région en matière de les jeunes à la coopération internationale | EXEMPLE -Organisation d’un atelier de renforcement de capacités à destination des jeunes | EXEMPLE Du 18 au 21 mars 2023 | EXEMPLE Blois | EXEMPLE Organisation d’un atelier de 3 jours rassemblant les jeunes impliqués dans le projet et visant à renforcer leurs capacités en matière d’engagement à l’international et de montage de micro-projets. Public cible : jeunes volontaires impliqués dans le projet | EXEMPLE Association X : porteur de projet Centraider : mobilisation d’un expert formateur Région Centre Val de Loire : accueil et mise à disposition d’une salle | EXEMPLE Formateur externe, Salle de travail, Modèles | EXEMPLE Les jeunes proposent 3 micro-projets de coopération à développer | EXEMPLE -20 jeunes sont mobilisés dont 5 internationaux -3 projets sont développés - Les capacités des jeunes en matière de montage de micro-projet sont renforcées |
| Amélioration de la prise en charge des patients de l’Hôpital traumatologique d’Oulan-Bator dans les domaines de la kinésithérapie, la bactériologie, la neurochirurgie et la radiologie en Mongolie et par l’accueil, en région Centre, des jeunes médecins Mongols. | 2 missions par an. Une mission à Oulan-Bator et une mission d’accueil en région Centre (CHRU d’Orléans). | Accueil à Orléans prévu du 03 au 16 avril 2024. Mission à Oulan-Bator du 02 au 15 octobre 2024. | Orléans et Oulan-Bator (Mongolie) | Accueil de jeunes médecins, technicien(ne)s et kinésithérapeutes à Orléans dans nos 4 disciplines pendant 2 semaines. Accompagnement à l’hôpital Universitaire de Recherche d’Oulan-Bator des collègues sur un plan à la fois académique et technique. Cours théoriques….. | CHRU d’Orléans. Hôpital traumatologique d’Oulan-Bator. DGOS. Conseil Régional de la région Centre. Centraider (en cours). | Nos collègues kinésithérapeutes, bactériologistes, radiologues et neurochirurgiens Mongols. Mme Reynaud (Kinésithérapeute) Dr B. Muckensturm (Neurochirurgien). Dr J.F. Viala (Radiologue). Dr L. Bret (Microbiolgiste). | Amélioration de la prise en charge des traumatismes crâniens. Prise en charge kinésithérapique des patients de réanimation (kinésithérapie respiratoire) et comportant des déficits neurologiques lourds (paraplégiques, tétraplégiques, …). Amélioration du diagnostic bactériologique des infections ostéoarticulaire et post-oépratoire. Développement de la radiologie interventionnelle ostéo-articulaire. | Depuis 2009, près de 40 jeunes collègues (<35 ans, 23 femmes et 17 hommes) ont été accueillis au CHR d’Orléans dans nos 4 disciplines. Ces jeunes praticiens transmettent à leur tour le savoir acquis. Chaque mission donne lieu à un rapport écrit. Nous définissons chaque année avec nos collègues les objectifs de l’année suivante. Nous avons mis en place une consultation pluridisciplinaire à l’hôpital traumatologique d’Oulan Bator. Nous sommes sollicités par d’autres établissements de santé pour étendre notre coopération. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cette coopération met à l’honneur l’hôpital d’Orléans et la région centre en Mongolie. Elle est souvent médiatisée par la presse écrite et télévisée nationale. Elle est référencée auprès du ministère des affaires étrangères. Elle a donnée lieu le 01 février 2022, a une remise de médailles à l’ambassade de Mongolie sur décision du président de la république. |